## Hoja1
ID | Nombre de las tareas | Duración días | Predecesoras | Recursos
1 | Análisis del problema | 3 |  | Paolo
2 | Selección del equipo de trabajo adecuado | 5 | 1 | Paolo
3 | Benchmarking ( Analizar sitios similares) | 2 | 2 | Yuliana
4 | Determinar Objetivos del sitio web | 3 | 3 | Paolo
5 | Estudios de factibilidad
6 | Estudio de factibilidad económica | 5 | 4 | Paolo
7 | Estudio de factibilidad técnica | 5 | 4 | Paolo
8 | Estudio de factibilidad operativa | 7 | 4 | Paolo
9 | Estructura de navegación | 4 | 5 | Diego
10 | Requerimientos
11 | Identificación de requerimientos funcionales | 10 | 9 | Diego
12 | Identificación de requerimientos nofuncionales | 15 | 11 | Tatiana
13 | Detalle de requerimientos | 15 | 11,12 | Yuliana
14 | Diseño
15 | Maquetación Web | 25 | 13 | Yuliana
16 | Desarrollo
17 | Construcción del sitio | 30 | 15 | Diego/Tatiana
18 | Pruebas
19 | Pruebas funcionales | 5 | 17 | Yanela
20 | Pruebas no-funcionales | 4 | 17 | Yanela
21 | Pruebas de Usabilidad | 5 | 17 | Diego
22 | Pruebas de Accessibilidad | 4 | 17 | Tatiana
23 | Publicación | 1 | 18 | Yanela